## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
Cambios en los docuementos de todas las entregas
Primera fase del proyecto (Fase de Planificación)
SC-1 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | URGENTE | ALTO | Actualización de la problemática para reflejar nuevos desafíos identificados. | RF-1 | CU-1 | PLANIFICACION | ALTO | ACEPTADO
SC-2 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | C | NECESARIO | MEDIO | Corrección en la Planilla de Requerimientos para incluir requisitos adicionales. | RF-2 | CU-2 | PLANIFICACION | MEDIO | ACEPTADO
SC-3 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | CRITICO | ALTO | Modificación del Informe ERS para alinear con los nuevos estándares de seguridad. | RF-3 | CU-3 | PLANIFICACION | ALTO | ACEPTADO
SC-4 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | C | NECESARIO | MEDIO | Actualización del Documento Mockup para reflejar cambios en la interfaz de usuario. | RF-4 | CU-4 | PLANIFICACION | MEDIO | ACEPTADO
SC-5 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | URGENTE | ALTO | Modificación del Informe ERS para alinear con los nuevos estándares de seguridad. | RF-5 | CU-5 | PLANIFICACION | ALTO | ACEPTADO
SC-6 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | C | NECESARIO | MEDIO | Actualización del Diario de Reflexión Fase 1 para incluir nuevas observaciones. | RF-6 | CU-6 | PLANIFICACION | BAJO | ACEPTADO
SC-7 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | CRITICO | ALTO | Revisión de la Definición del Proyecto APT Fase 1 para ajustar objetivos. | RF-7 | CU-7 | PLANIFICACION | ALTO | ACEPTADO
SC-8 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | C | NECESARIO | MEDIO | Actualización de la Carta Gantt para reflejar nuevos plazos. | RF-8 | CU-8 | PLANIFICACION | MEDIO | ACEPTADO
SC-9 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | URGENTE | ALTO | Revisión de la Autoevaluación de Competencias Fase 1 para incluir nuevas métricas. | RF-9 | CU-9 | PLANIFICACION | ALTO | ACEPTADO
SC-10 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | C | NECESARIO | MEDIO | Actualización del Acta de Constitución para reflejar cambios en el equipo de proyecto. | RF-10 | CU-10 | PLANIFICACION | MEDIO | ACEPTADO
B
SC-11 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | URGENTE | ALTO | Actualización de la Planilla de Requerimientos para incluir nuevos requisitos funcionales. | RF-11 | CU-11 | ANALISIS Y DISEÑO | ALTO | ACEPTADO
SC-12 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | C | NECESARIO | MEDIO | Corrección en la Planificación de la Fase 2 para ajustar el cronograma. | RF-12 | CU-12 | ANALISIS Y DISEÑO | MEDIO | ACEPTADO
SC-13 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | CRITICO | ALTO | Modificación del Diario de Reflexión Fase 2 para incluir nuevas observaciones. | RF-13 | CU-13 | ANALISIS Y DISEÑO | BAJO | ACEPTADO
SC-14 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | C | NECESARIO | MEDIO | Actualización del Informe Final Proyecto APT Fase 2 para reflejar cambios en los objetivos. | RF-14 | CU-14 | ANALISIS Y DISEÑO | MEDIO | ACEPTADO
SC-15 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | URGENTE | ALTO | Revisión del Informe de Base de Datos para incluir modificaciones en las tablas y estructura. | RF-15 | CU-15 | ANALISIS Y DISEÑO | ALTO | ACEPTADO
SC-16 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | C | NECESARIO | MEDIO | Actualización del Diccionario de Datos para reflejar cambios en la base de datos. | RF-16 | CU-16 | ANALISIS Y DISEÑO | MEDIO | ACEPTADO
SC-17 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | C | CRITICO | ALTO | Revisión del Desarrollo del Proyecto APT Fase 2 para ajustar el enfoque del desarrollo | RF-17 | CU-17 | ANALISIS Y DISEÑO | ALTO | ACEPTADO
SC-18 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | C | NECESARIO | MEDIO | Actualización del DAS (Documento de Arquitectura de Software) para incluir cambios en las vistas lógica, física, de proceso, de escenario y de despliegue. | RF-18 | CU-18 | ANALISIS Y DISEÑO | MEDIO | ACEPTADO
SC-19 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | URGENTE | ALTO | Revisión de la Autoevaluación de Competencias Fase 2 para incluir nuevas métricas | RF-19 | CU-19 | ANALISIS Y DISEÑO | ALTO | ACEPTADO
SC-20 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | C | NECESARIO | MEDIO | Actualización de las Minutas de reuniones de la Fase 1 y 2 para reflejar decisiones recientes. | RF-20 | CU-20 | ANALISIS Y DISEÑO | MEDIO | ACEPTADO
B
SC-21 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | URGENTE | ALTO | Verificación de alcance | RF-21 | CU-21 | FASE 3 | ALTO | ACEPTADO
SC-22 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | NECESARIO | MEDIO | Presentación proyecto apt fase 3 | RF-22 | CU-22 | FASE 3 | MEDIO | ACEPTADO
SC-23 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | C | CRITICO | ALTO | Plan mejora artefactos | RF-23 | CU-23 | FASE 3 | ALTO | ACEPTADO
SC-24 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | URGENTE | ALTO | Plan de pruebas | RF-24 | CU-24 | FASE 3 | ALTO | ACEPTADO
SC-25 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | NECESARIO | MEDIO | Plan de capacitación | RF-25 | CU-25 | FASE 3 | MEDIO | ACEPTADO
SC-25 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | C | CRITICO | ALTO | Matriz seguimiento de status proyecto | RF-25 | CU-25 | FASE 3 | ALTO | ACEPTADO
SC-26 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | URGENTE | ALTO | Matriz control cambio | RF-26 | CU-26 | FASE 3 | ALTO | ACEPTADO
SC-27 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | NECESARIO | MEDIO | Manual de usuario | RF-27 | CU-27 | FASE 3 | MEDIO | ACEPTADO
SC-28 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | URGENTE | ALTO | Informe cierre proyecto | RF-28 | CU-28 | FASE 3 | ALTO | ACEPTADO
SC-29 | BENJAMIN AVILA / QA | 2024-12-10 | SC | NECESARIO | MEDIO | Diario reflexión fase 3 del proyecto TaxyPro | RF-29 | CU-29 | FASE 3 | MEDIO | ACEPTADO