## Proyecto TAXYPRO
Plantilla de seguimiento del proyecto
| Proyecto | TAXYPRO |  |  |  | Producto finales
Estado | Prioridad | Fecha de entrega | Tarea | Asignado | Descripción | Entregable | % Ejecutado
Planificación Inicial
Completado | Alta | 2024-08-15 | Acta de Constitución de proyecto | Benjamín Ávila | Revisión y aprobación del acta de constitución del proyecto. | Aprobación del Acta: Acta aprobada | 100%
Completado | Alta | 2024-08-15 | Organización del equipo | María Paz | Organización y asignación de roles del equipo. | Equipo organizado | 100%
Completado | Alta | 2024-08-18 | Aprobación del Acta | María Paz | Aprobación formal del acta de constitución. | Acta aprobada | 100%
Completado | Alta | 2024-08-22 | Definición de proyecto APT | Sergio Carrasco | Definición detallada del proyecto APT. | Definición de proyecto APT: Documento de definición del proyecto | 100%
Completado | Alta | 2024-08-27 | Documento de caso de uso extendido | Sergio Carrasco | Creación del documento con casos de uso detallados. | Documento de caso de uso extendido: Documento de casos de uso | 100%
Completado | Media | 2024-08-28 | Documento Mockups | María Paz | Creación de mockups para la interfaz del usuario. | Documento Mockups: Mockups creados | 100%
Completado | Media | 2024-08-29 | Informe ERS | Benjamín Ávila | Elaboración del informe de especificación de requisitos del sistema. | Informe ERS: Documento de especificación de requisitos | 100%
Completado | Media | 2024-09-02 | Planilla de requerimientos | Benjamín Ávila | Recopilación y documentación de los requerimientos del proyecto. | Planilla de requerimientos | 100%
Segunda Iteración
Tercera Iteración
Análisis y diseño
Primera Iteración
Completado | Alta | 2024-09-09 | Captura de requerimientos específicos | Sergio Carrasco | Recopilación detallada de los requerimientos específicos del proyecto. | Documento de requerimientos específicos | 100%
Completado | Media | 2024-09-23 | Prototipos | María Paz | Creación de prototipos para la validación de diseño. | Prototipos creados | 100%
Completado | Alta | 2024-09-24 | Documento de arquitectura SW | Sergio Carrasco | Elaboración del documento de arquitectura del software. | Documento de arquitectura SW | 100%
Completado | Media | 2024-10-03 | Propuesta ERS | Sergio Carrasco | Desarrollo de la propuesta del Sistema de Requisitos de Ingeniería (ERS). | Propuesta ERS | 100%
Completado | Alta | 2024-09-14 | Documento de casos de uso | María Paz | Creación del documento con casos de uso detallados. | Documento de casos de uso | 100%
Completado | Alta | 2024-09-14 | Documento Arquitectura (DAS) | Benjamín Ávila | Elaboración del Documento de Arquitectura del Sistema (DAS). | Documento Arquitectura (DAS) | 100%
Completado | Media | 2024-09-20 | Documento Proceso de Negocio (to-be) | Sergio Carrasco | Creación del documento que describe el proceso de negocio futuro (to-be). | Documento Proceso de Negocio (to-be) | 100%
Completado | Media | 2024-09-26 | Diccionario de Datos | Benjamín Ávila | Desarrollo del diccionario de datos del proyecto. | Diccionario de Datos | 100%
Completado | Alta | 2024-10-14 | Documento Desarrollo Proyecto APT Fase 2 | Sergio Carrasco | Elaboración del documento de desarrollo del Proyecto APT Fase 2. | Documento Desarrollo Proyecto APT Fase 2 | 100%
Segunda Iteración
Tercera Iteración
Construcción
Primera Iteración
Completado | Alta | 2024-10-23 | Implementación ambiente de desarrollo | Sergio Carrasco | Configuración y puesta en marcha del ambiente de desarrollo. | Ambiente de desarrollo implementado
Completado | Alta | 2024-10-28 | Creacion de los script de tablas base de datos | María Paz | Desarrollo de los scripts para la creación de las tablas de la base de datos. | Scripts de tablas de base de datos creados
Completado | Alta | 2024-11-02 | Creacion de los script de consultas PL/SQL | María Paz | Desarrollo de los scripts de consultas en PL/SQL. | Scripts de consultas PL/SQL creados
Completado | Media | 2024-11-07 | Plan de pruebas | Benjamín Ávila | Elaboración del plan de pruebas para el proyecto. | Plan de pruebas elaborado
Completado | Media | 2024-11-12 | Verificación de alcances | Benjamín Ávila | Verificación de que todos los alcances del proyecto se han cumplido. | Informe de verificación de alcances
Completado | Media | 2024-11-17 | Manual de usuario | Benjamín Ávila | Creación del manual de usuario para el sistema. | Manual de usuario creado
Completado | Media | 2024-11-22 | Matriz de control de cambios | Sergio Carrasco | Desarrollo de la matriz de control de cambios del proyecto. | Matriz de control de cambios creada
Completado | Media | 2024-11-29 | Informe cierre del proyecto | Benjamín Ávila | Elaboración del informe de cierre del proyecto. | Informe de cierre del proyecto
Completado | Alta | 2024-12-07 | Documento Presentación Proyecto APT Fase 3 | Benjamín Ávila | Creación del documento de presentación del Proyecto APT Fase 3. | Documento de Presentación Proyecto APT Fase 3
Segunda Iteración
Completado | Alta |  | Creación de aplicación web | Benjamín Ávila | Desarrollo de la aplicación web principal | Aplicación web funciona | 100%
Completado | Alta |  | Creación de aplicación móvil | María Paz | Desarrollo de la aplicación móvil | Aplicación móvil funcional | 100%
Completado | Alta |  | Creación de api de pago | Sergio Carrasco | Desarrollo de la API para procesar pagos | API de pago | 100%
Completado | Alta |  | Creación de api de geolocalización | Sergio Carrasco | Desarrollo de la API para servicios de geolocalización | API de geolocalización | 100%
Completado | Alta |  | Creación de api conexión a BD | María Paz | Desarrollo de la API para conexión a la base de datos | API de conexión a BD | 100%
Completado | Media |  | Creación de minería de datos | Benjamín Ávila | Implementación de técnicas de minería de datos | Sistema de minería de datos | 100%
Completado | Alta |  | Creación de Gestión TaxyPro | Benjamín Ávila | Desarrollo del módulo de gestión de TaxyPro | Módulo de gestión | 100%
Tercera Iteración
Completado | Alta |  | Implementación de api pago | María Paz | Integración de la API de pago en las aplicaciones web y móvil | API de pago integrado | 100%
Completado | Alta |  | Implementación de api geolocalización | María Paz | Integración de la API de geolocalización en las aplicaciones web y móvil | API de geolocalización integrada | 100%
Completado | Alta |  | Implementación de api de conexión a la BD en app web y móvil | María Paz | Integración de la API de conexión a la base de datos en las aplicaciones web y móvil | API de conexión a BD integrada | 100%
Completado | Media |  | Creación de dataset | Benjamín Ávila | Desarrollo y preparación del dataset para análisis de datos | Dataset preparado | 100%
Completado | Alta |  | Implementación de modelo estadísticos a la app web | Sergio Carrasco | Integración de modelos estadísticos en la aplicación web para análisis de datos | Modelos estadísticos integrados | 100%
Completado | Media |  | Implementación del archivo csv hacia el módulo gestión de taxypro en app web | Sergio Carrasco | Integración del archivo CSV en el módulo de gestión de la aplicación web | Archivo CSV integrado | 100%
Implementación y cierre
Tercera Iteración
Completado | Alta |  | Verificación de alcance | Benjamín Ávila | Revisión del alcance del proyecto y ajustes necesarios | Documento de verificación | 100%
Completado | Media |  | Plan Mejora Artefactos | Benjamín Ávila | Desarrollo de un plan para mejorar los artefactos del proyecto | Plan de mejora | 100%
Completado | Alta |  | Plan de pruebas | Benjamín Ávila | Creación de un plan detallado para las pruebas del proyecto | Plan de pruebas | 100%
Completado | Media |  | Plan de capacitación | Benjamín Ávila | Elaboración de un plan de capacitación para el equipo | Plan de capacitación | 100%
Completado | Alta |  | Matriz seguimiento de status Proyecto | Benjamín Ávila | Creación de una matriz para el seguimiento del estado del proyecto | Matriz de seguimiento | 100%
Completado | Alta |  | Informe cierre del proyecto | Benjamín Ávila | Redacción del informe final de cierre del proyecto | Informe de cierre | 100%
Completado | Media |  | Presentación Proyecto APT Fase 3 | Benjamín Ávila | Preparación de la presentación para la fase 3 del proyecto APT | Presentación | 100%
Completado | Alta |  | Informe cierre del proyecto | Benjamín Ávila | Redacción del informe final de cierre del proyecto | Informe de cierre | 100%
Completado | Media |  | Manual de usuario | Benjamín Ávila | Creación del manual de usuario para el proyecto | Manual de usuario | 100%