## Matriz Artefactos
Lista de artefactos del plan de Mejora
N° | Artefactos Funcionales del Proyecto
| Nombre | Responsable | Observación
1 | BASE DE DATOS | Maria Paz Contreras | Revisar y actualizar la estructura de la base de datos para asegurar la integridad y eficiencia de los datos. Implementar políticas de respaldo y recuperación de datos para prevenir pérdidas.
1.1 | Optimización de consultas SQL | Maria Paz Contreras | Analizar y optimizar las consultas SQL para mejorar el rendimiento y reducir los tiempos de respuesta. Utilizar herramientas de monitoreo para identificar y resolver cuellos de botella.
1.2 | Creación de índices | Maria Paz Contreras | Crear índices en las columnas más consultadas para acelerar las operaciones de búsqueda y filtrado. Revisar y eliminar índices innecesarios que puedan afectar el rendimiento.
1.3 | Optimización de tablas | Maria Paz Contreras | Normalizar las tablas para reducir la redundancia y mejorar la consistencia de los datos. Realizar mantenimiento regular de las tablas, como la desfragmentación y la actualización de estadísticas.
2 | ADMINISTRACION DE USUARIOS | Benjamín Ávila | Mejorar la interfaz de administración para facilitar la gestión de usuarios. Implementar medidas de seguridad adicionales para proteger la información de los usuarios.
2.1 | Creación de usuarios | Benjamín Ávila | Simplificar el proceso de creación de usuarios y añadir validaciones para asegurar la integridad de los datos ingresados.
2.2 | Edición de perfil de usuario | Benjamín Ávila | Permitir la edición de todos los campos relevantes del perfil de usuario y asegurar que los cambios se reflejen en tiempo real.
2.3 | Eliminación de usuarios | Benjamín Ávila | Implementar un sistema de confirmación para evitar eliminaciones accidentales y asegurar que todos los datos relacionados se eliminen correctamente.
2.4 | Gestión de permisos y roles | Benjamín Ávila | Mejorar la flexibilidad en la asignación de permisos y roles, permitiendo configuraciones más detalladas y específicas. Incluir auditorías para rastrear cambios en permisos y roles.
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4 | MODULO DE GEOLOCALIZACION | Sergio Carrasco | Mejorar la integración con servicios de mapas para asegurar una experiencia de usuario fluida y precisa.
4.1 | Precisión de la ubicación | Sergio Carrasco | Aumentar la precisión de la geolocalización utilizando técnicas avanzadas de triangulación y corrección de errores.
4.2 | Actualización en tiempo real | Sergio Carrasco | Optimizar los algoritmos de actualización para asegurar que la ubicación se refleje en tiempo real sin retrasos significativos.
4.3 | Consumo de batería | Sergio Carrasco | Implementar métodos de ahorro de energía para reducir el consumo de batería mientras se utiliza la geolocalización, sin comprometer la precisión y la actualización en tiempo real.
5 | MODULO DE GESTION DASHBOARD | Benjamín Ávila | Mejorar la interfaz del dashboard para facilitar la visualización y análisis de datos. Asegurar que los datos se actualicen en tiempo real para proporcionar información precisa y oportuna.
5.1 | Dashboard de Viajes | Benjamín Ávila | Optimizar la presentación de los datos de viajes para una mejor comprensión y análisis. Incluir gráficos interactivos para una visualización más dinámica.
5.2 | Análisis de Tendencias de Viajes | Benjamín Ávila | Implementar herramientas avanzadas de análisis para identificar patrones y tendencias en los datos de viajes. Utilizar algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la precisión del análisis.
5.3 | Comparativa de Períodos | Benjamín Ávila | Facilitar la comparación de datos entre diferentes períodos para identificar cambios y tendencias. Incluir opciones de personalización para ajustar los períodos de comparación según las necesidades del usuario.
5.4 | Predicción de Demanda | Benjamín Ávila | Utilizar modelos predictivos para anticipar la demanda de viajes en diferentes momentos y ubicaciones. Mejorar la precisión de las predicciones mediante el uso de datos históricos y en tiempo real.
5.5 | Monitoreo de desempeño | Benjamín Ávila | Implementar métricas clave de rendimiento (KPIs) para monitorear el desempeño de la aplicación y los servicios. Proporcionar alertas y notificaciones para cualquier desviación significativa en el desempeño.
5.6 | Gestión de Feedback | Benjamín Ávila | Incluir un sistema para recopilar y analizar el feedback de los usuarios sobre el servicio. Utilizar esta información para realizar mejoras continuas en la aplicación y los servicios ofrecidos.
6
6.1
6.2
7 | MODULO DE PAGO | Sergio Carrasco
7.1 | Selección de Método de Pago | Sergio Carrasco | Interfaz intuitiva para seleccionar entre diferentes métodos de pago (tarjeta de crédito/débito, billeteras digitales, efectivo en efectivo); almacenamiento seguro de información de pago para pagos recurrentes; opción de agregar nuevos métodos de pago.
8 | MODULO DE VIAJES | Maria Paz Contreras | Mejorar la interfaz de usuario para facilitar la navegación y el uso del módulo de viajes. Asegurar la integración con otros módulos para una experiencia de usuario coherente y fluida.
8.1 | Gestión de Solicitudes de Viaje | Maria Paz Contreras | Optimizar el proceso de gestión de solicitudes para reducir el tiempo de respuesta. Implementar notificaciones en tiempo real para mantener a los usuarios informados sobre el estado de sus solicitudes.
8.2 | Seguimiento de Viajes en Tiempo Real | Maria Paz Contreras | Mejorar la precisión del seguimiento en tiempo real utilizando tecnologías avanzadas de geolocalización. Asegurar que la información se actualice constantemente para reflejar la ubicación actual del vehículo.
8.3 | Historial de Viajes | Maria Paz Contreras | Facilitar el acceso al historial de viajes y mejorar la presentación de los datos para una mejor comprensión. Incluir opciones de filtrado y búsqueda para que los usuarios puedan encontrar fácilmente viajes específicos.
9 | MODULO DE ADMINISTRACION (SISTEMA) | Sergio Carrasco | Mejorar la interfaz de administración para facilitar la gestión de todas las funcionalidades del sistema. Implementar medidas de seguridad adicionales para proteger la integridad del sistema y los datos de los usuarios.
9.1 | Administracion de cuentas. | Sergio Carrasco | Optimizar el proceso de administración de cuentas para asegurar una gestión eficiente y segura. Incluir opciones avanzadas para la recuperación de cuentas y la gestión de permisos.
10 | MODULO INTERFAZ BASE
10.1 | Portada de la aplicación web | Benjamín Ávila | Diseño y estructura de la portada
11 | Portada de la aplicación móvil | María Paz Contreras | Diseño y estructura de la portada
12 | Planilla de requerimiento | Benjamín Ávila | Detalle de los requerimientos funcionales y no funcionales
13 | Informe de base de datos | María Paz Contreras | Estado y estructura de la BD
14 | Diccionario Dato | Benjamín Ávila | Definición de datos
15 | DAS(Documento Arquitectura Software) | Sergio Carrasco | Arquitectura del software
16 | Vista lógica | Sergio Carrasco | Diseño lógico del sistema
17 | Vista física | Benjamín Ávila | Diseño físico del sistema
18 | Vista de proceso | Sergio Carrasco | Flujo de procesos
19 | Vista de escenario | Sergio Carrasco | Escenarios de uso
20 | Vista de desarrollo o despliegue | Benjamín Ávila | Plan de desarrollo/despliegue
21 | Modelo de negocio TO-BE | Sergio Carrasco | Modelo de negocio futuro
22 | Minería de datos | Benjamín Ávila | Análisis de datos
23 | Apis | Sergio Carrasco | Interfaces de programación
24 | Diagrama Caso de Uso | Benjamín Ávila | Diagramas de casos de uso
25 | Informe ERS | Sergio Carrasco | Especificación de requisitos
26 | Documento Mockup | María Paz Contreras | Prototipos de interfaz
27 | Documento Caso de Uso Extendido | Sergio Carrasco | Detalle de casos de uso
28 | Acta de constitución | Sergio Carrasco | Documento de inicio del proyecto
29 | MODULO GESTION CONDUCTOR | Sergio Carrasco | Mejorar la interfaz de usuario para facilitar la navegación y gestión de los conductores.
30 | Base de datos de conductores | María Paz Contreras | Considerar la inclusión de campos adicionales como licencia de conducir y historial de infracciones.
31 | Formularios de registro y actualización de conductores | Sergio Carrasco | Evaluar la necesidad de validaciones robustas para garantizar la integridad de los datos.
32 | Panel de control de conductores | Sergio Carrasco | Incorporar métricas clave para evaluar el desempeño de los conductores (número de viajes y ingresos).
33 | MODULO GESTION TARIFA | Sergio Carrasco | Optimizar el algoritmo de cálculo de tarifas para asegurar precisión y equidad.
34 | Algoritmo de cálculo de tarifas | Sergio Carrasco | Analizar la complejidad del algoritmo y considerar la posibilidad de modularizarlo para facilitar su mantenimiento.
35 | Formularios de configuración de tarifas | Sergio Carrasco | Permitir la configuración de tarifas dinámicas en función de factores como la hora del día, la distancia, por kilómetros y por metros
36 | Reportes de tarifas | Sergio Carrasco | Generar reportes detallados sobre los ingresos por concepto de tarifas, con opciones de filtrado y agrupación.
37 | MODULO GESTION TAXYPRO | Benjamin Ávila | Integrar funcionalidades avanzadas de análisis de datos para monitorear el rendimiento de los conductores y vehículos.
38 | Panel de administración de TaxyPro | Benjamin Ávila | Proporcionar herramientas de administración avanzadas para gestionar usuarios, permisos y configuraciones del sistema.
39 | Herramientas de análisis de datos | Benjamin Ávila | Integrar herramientas de visualización de datos para facilitar la toma de decisiones basadas en información relevante.
40 | Reportes de rendimiento | Benjamin Ávila | Generar reportes personalizados para evaluar el rendimiento del sistema y detectar posibles áreas de mejora.
41 | MODULO GESTION VEHICULO | Benjamin Ávila | Mejorar la visualización del estado de los vehículos en tiempo real.
42 | Base de datos de vehículos | María Paz Contreras | Almacenar información detallada sobre los vehículos, incluyendo marca, modelo, año, número de serie, etc.
43 | Formularios de registro y actualización de vehículos | Benjamin Ávila | Implementar un sistema de geolocalización para rastrear la ubicación de los vehículos en tiempo real.
44 | Panel de control de vehículos | Benjamin Ávila | Visualizar el estado de los vehículos (disponible, ocupado, en mantenimiento), así como su historial de uso.
45 | MODULO LOGIN | Sergio Carrasco | Optimizar el tiempo de carga y la experiencia de usuario durante el proceso de inicio de sesión.
46 | Sistema de autenticación | Sergio Carrasco | Implementar mecanismos de autenticación fuertes para proteger la información de los usuarios.
47 | Formularios de inicio de sesión | Sergio Carrasco | Permitir el inicio de sesión a través de diferentes métodos (correo electrónico, redes sociales).
48 | Mecanismos de recuperación de contraseña | Sergio Carrasco | Proporcionar opciones seguras y fáciles de usar para recuperar contraseñas olvidadas.
49 | MODULO REGISTRO | Sergio Carrasco | Simplificar el proceso de registro para nuevos usuarios, minimizando los pasos necesarios y mejorando la validación de datos en tiempo real.
50 | Formularios de registro de usuarios | Sergio Carrasco | Considerar la inclusión de campos opcionales para permitir un registro más ágil y personalizado. Evaluar la necesidad de un proceso de verificación de cuentas (por ejemplo, por correo electrónico).
51 | Validación de datos en tiempo real | Sergio Carrasco | Implementar validaciones robustas para garantizar la integridad y consistencia de los datos ingresados por los usuarios.
52 | Tutoriales interactivos | Sergio Carrasco | Diseñar tutoriales claros y concisos para guiar a los usuarios en el proceso de registro y utilización de la plataforma.
53 | MODULO PROBABILIDAD TAXYPRO | Benjamin Ávila | Mejorar los algoritmos de predicción para aumentar la precisión en la estimación de probabilidades.
54 | Algoritmos de predicción | Benjamin Ávila | Explorar técnicas de machine learning para mejorar la precisión de las predicciones y personalizar la experiencia del usuario. Considerar la posibilidad de utilizar datos históricos para entrenar los modelos.
55 | Herramientas de análisis visual | Benjamin Ávila | Implementar visualizaciones interactivas para facilitar la comprensión de los datos y la identificación de patrones.
56 | Reportes detallados | Benjamin Ávila | Generar reportes personalizados que permitan a los usuarios analizar el desempeño de la plataforma y tomar decisiones basadas en datos.
57 | MODULO SERVICIOS | Sergio Carrasco | Ampliar la gama de servicios ofrecidos y mejorar la integración con otros módulos para una experiencia de usuario más fluida.
58 | Catálogo de servicios | Sergio Carrasco | Organizar el catálogo de servicios de manera lógica y jerárquica, facilitando la búsqueda y selección por parte de los usuarios.
59 | Formularios de solicitud de servicios | Sergio Carrasco | Diseñar formularios intuitivos que permitan a los usuarios especificar sus necesidades de manera clara y concisa.
60 | Sistema de feedback | Sergio Carrasco | Implementar un sistema de feedback que permita a los usuarios evaluar los servicios y proporcionar sugerencias de mejora.
61 | MODULO INDEX | Benjamin Ávila | Mantener la información actualizada y relevante para los usuarios.
62 | Página de inicio | Benjamin Ávila | Mejorar la velocidad de carga y optimizar para dispositivos móviles.
63 | Navegación principal | Benjamin Ávila | Simplificar la estructura de navegación para facilitar el acceso a las principales secciones.
64 | Banner principal | Benjamin Ávila | Asegurar que el contenido del banner sea relevante y actualizado regularmente.
65 | Sección de noticias y actualizaciones | Benjamin Ávila | Mantener la información actualizada y relevante para los usuarios.
66 | Pie de página | Benjamin Ávila | Incluir enlaces útiles y asegurar que la información de contacto esté siempre visible y accesible.
67 | MODULO APLICACION MOVIL | María Paz Contreras | Optimizar el rendimiento general de la aplicación móvil para mejorar la velocidad y la capacidad de respuesta. Asegurar la compatibilidad con las versiones más recientes de los sistemas operativos móviles. Mejorar la experiencia del usuario mediante una interfaz más intuitiva y accesible. Implementar pruebas de usabilidad para identificar y corregir problemas potenciales.
68 | Login | María Paz Contreras | Mejorar la interfaz de usuario para facilitar el inicio de sesión. Implementar autenticación multifactor para mayor seguridad.
69 | Register(Registro) | María Paz Contreras | Simplificar el proceso de registro y añadir validación en tiempo real para los campos de entrada. Incluir opciones de registro a través de redes sociales.
70 | DriverOffer(Oferta de conductores) | María Paz Contreras | Optimizar la búsqueda de conductores y mejorar la presentación de las ofertas. Añadir filtros avanzados para personalizar las búsquedas.
71 | HistoryTrip(Historial de viajes) | María Paz Contreras | Mejorar la visualización del historial de viajes con gráficos y estadísticas. Permitir la exportación de datos del historial.
72 | Home(Página principal) | María Paz Contreras | Rediseñar la página principal para una navegación más intuitiva. Incluir accesos directos a las funciones más utilizadas.
73 | MapBookingInfo(Información de reserva en el mapa) | María Paz Contreras | Mejorar la precisión de la información de reserva en el mapa. Añadir notificaciones en tiempo real sobre el estado de la reserva.
74 | MapSeeker(Buscador de rutas en el mapa) | María Paz Contreras | Optimizar el algoritmo de búsqueda de rutas para ofrecer opciones más eficientes. Incluir información sobre el tráfico en tiempo real.
75 | MapTrip(Mapa de viaje en curso) | María Paz Contreras | Mejorar la actualización en tiempo real de la ubicación del vehículo. Añadir opciones de visualización de diferentes tipos de mapas.
76 | RatingTrip(Calificación de viaje) | María Paz Contreras | Simplificar el proceso de calificación y permitir comentarios más detallados. Implementar un sistema de recompensas para incentivar las calificaciones.
77 | CarInfo(Información de vehículos) | María Paz Contreras | Asegurar que la información del vehículo esté siempre actualizada. Incluir fotos del vehículo para mayor transparencia.
78 | ClientRequests(Solicitudes de los clientes) | María Paz Contreras | Mejorar la gestión de solicitudes para reducir el tiempo de respuesta. Añadir opciones de seguimiento de solicitudes en tiempo real.
79 | MapLocation(Mapa de viaje o localización en el mapa) | María Paz Contreras | Mejorar la precisión de la localización en el mapa. Incluir opciones de vista satelital y de calle.
80 | Profile(Perfiles de usuarios) | María Paz Contreras | Facilitar la edición de perfiles y asegurar la protección de datos personales. Incluir opciones de personalización del perfil.
81 | Roles(Roles de usuarios) | María Paz Contreras | Mejorar la gestión de roles y permisos para mayor flexibilidad. Incluir opciones de auditoría para rastrear cambios en los roles.

## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES En Función del Caso de uso General determinar los Artefactos de Sistema Funcionales que se deben elaborar con sus sub artefactos de Sistema y/o Complementos asociados. Además considerar Desarrollo de interfaz de Sistemas y módulos de integración a BD, Consultas, Sistemas complementarios. Todo los que implique un entregable medible y comprobable su funcionalidad y calidad en forma unitaria como parte del Sistema Integrado y funcional. En la Matriz ya se encuentran a modo de ejemplo algunos Artefactos identificados que se deben considerar como entregables del Sistema, ahora debe incorporar todos los que considere necesario en base a su Caso de Uso asignado. Los artefactos documentales se encuentran predefinidos como a base a aportar para el Proyecto que se debe trabajar por lo que se puede mantener así y luego aportar dicha documentación elaborada. Mucho éxito